## 申請者用
（別紙２） 防 災 計 画 説 明 書
１．工事中の防災
| 項 目 | 計 画 内 容
仮設沈砂池
工事の順序等
安全対策
環境の保全
２．土 工
| 項 目 | 計 画 内 容
盛土材料
| 盛土高さ 及び小段など | 盛土高 ： ｍ 盛土面積 ： ㎡ 盛土量 ： ｍ３ 盛土勾配 ： １： （最も高盛土の箇所について記入）
直高 ｍ毎に幅 ｍの小段を設けます。
渓流に対する 盛 土
盛土と地山 の 接 続
| 項 目 | 計 画 内 容
| 切土 | 土質 ：
切土高 ： ｍ 切土面積 ㎡ 切土量 ： ｍ３ 切土勾配 ： １：
（最も高い箇所について記入）
直高 ｍ毎に幅 ｍの小段を設けます。
法面処理
３．捨 土
| 項 目 | 計 画 内 容
４．土砂採取等
| 項 目 | 計 画 内 容
土砂採取等の計画
| 切土勾配等 | 切土勾配＝１：
直高 ｍ毎に幅 ｍの小段を設けます。
環境の保全
５．排 水 施 設
| 項 目 | 計 画 内 容
計画流量
造成地内の 排水路
流末処理
６．沈 砂 池
| 項 目 | 計 画 内 容
容量
構造
維持管理
７．環 境 の 保 全
| 項 目 | 計 画 内 容
８．そ の 他
| 項 目 | 計 画 内 容

## 申請者用(例）
防 災 計 画 説 明 書
１．工事中の防災
| 項 目 | 計 画 内 容 （ 記 入 例）
| 仮設沈砂池 | （例１） 構造：掘込式 仮沈砂池容量：○○ｍ３
（例２） 工事着手にあたっては、調整池の先行築造し、行為区域内の流水については全て調整池に導き、当該調整池を仮沈砂池として利用し随時浚渫維持管理 を行います。
| 工事の順序等 | 防災工事を先行します。（別添工事工程表参照）
梅雨期及び台風襲来期は土工事は行いません。
梅雨期の工事については安全対策として○○を行います。
| 安全対策 | （例１：１カ年以上の工期の場合）
万一の災害に備え、土のう等の防災資材を準備します。
非常時の人員配備体制や連絡網などを整備します。
（例２）
万一災害が発生した場合は、第三者に対して被害を与えないよう当方が責任をもって対応します。
| 環境の保全 |  | ・○○のため、濁水流出による下流への影響はありません。
・別添協議書のとおり、河川管理者と協議済みです。
沈泥池（容量 ）を設けます。
沈砂池に遊水部を設け、シルト等の微細粒子を排除します。
２．土 工
| 項 目 | 計 画 内 容 （ 記 入 例）
| 盛土材料 | 仮置きの場所：○○（防災計画平面図参照） 盛土には△△を使用します。
| 盛土高さ 及び小段など | 盛土高 ： ○○○○ ｍ 盛土面積 ： ○○○ ㎡ 盛土量 ： ○○ ｍ３ 盛土勾配 ： １：１．８ （最高盛土の箇所について記入）
（例１：小段が２段以上ある場合） 直高○ｍ毎に幅○ｍの小段を設けます。 小段には縦横排水溝を設けます。（排水計画平面図に明示） 法尻が雨水等で崩壊されることがないよう、○○を設けます。
（例２：小段が１段の場合） 法尻が雨水等で崩壊されることがないよう、○○を設けます。
（例３） 基準値の勾配を超えるため、検討書を別途添付します。
| 渓流に対する 盛 土 | 地下水排除工の構造：
（例１） 安全率＝○○ （別添安定計算書のとおり）
（例２） 渓流には盛土はいたしません。
| 盛土と地山 の 接 続 | （例１） 地表面勾配が1/5以下の斜面で盛土厚が2mを超えないので、段切り施工は行いません。
（例２） 窪地は残しません。
（例３） 段切りの高さは○○ｍとし、○％の勾配を設ける。
| 項 目 | 計 画 内 容 （ 記 入 例）
| 切土 | 土質 ：
切土高 ： ○○○ ｍ 切土面積 ○○○ ㎡ 切土量 ： ○○○ ｍ３ 切土勾配 ： １：１．５
（最も高い箇所について記入）
「盛土高さ及び小段など」の記入例参照
| 法面処理 | （例１） 法面保護工として○○を行います。 （例２） 流れに接触する箇所については、△△により法面処理をします。
計画高水位＝
余裕高＝
（余裕高の根拠が分かるよう対象流量等を明記すること。）
３．捨 土
| 項 目 | 計 画 内 容 （ 記 入 例）
（例１） 場内流用するため残土は発生しません。
（例２） 残土は行為区域内に仮置きし、○○（処分地名を明記）で処分します。
４．土砂採取等
| 項 目 | 計 画 内 容 （ 記 入 例）
| 土砂採取等の計画 | 別添工事工程表のとおり
| 切土勾配等 | ベンチカット法により採取を行います。
「盛土高さ及び小段など」「切土」の記入例参照
| 環境の保全 | 採取跡地は順次緑化します。
汚濁水の流出防止に努め、周辺環境に十分留意します。
５．排 水 施 設
| 項 目 | 計 画 内 容 （ 記 入 例）
| 計画流量 | 別添水理計算書のとおり
| 造成地内の 排水路 | （例１） 表面水は開水路により処理します。（排水計画平面図参照）
構造：U３００×○○ｍ、U５００×△△ｍ
（例２） 地下水排除工を行います。
構造：○○×△△ｍ
| 流末処理 | （例１） 流末は国有水路に接続します。
流末処理については、別添のとおり許可済みです。
（例２） 調整池の流末は国有水路に接続します。 調整池の管理については、○○市と協議済みです。 協議内容：別添協議書のとおり
６．沈 砂 池
| 項 目 | 計 画 内 容 （ 記 入 例）
| 容量 | （例１） 調整池の泥溜部を沈砂池と兼用します。
容量については別添計算書のとおり
（例２） ○○（詳細に記載すること）の理由により、沈砂池を省きます。
| 構造 | 構造：掘込式
| 維持管理 | 沈砂池については、土砂流出による影響が認められなくなるまで存置し、管理者○○○○が維持管理を行います。
７．環 境 の 保 全
| 項 目 | 計 画 内 容 （ 記 入 例）
（例１） 奈良県が作成する「渓流環境整備計画」の対象地ではありません。
８．そ の 他
| 項 目 | 計 画 内 容 （ 記 入 例）
（例１） 造成区域の上流に残流域が存在しますが、○○の理由により土石流の発生の危険性はないと判断します。
（例２） 造成区域の上流に残流域が存在し、土石流の発生が予想されますので、砂防指定地管理者と協議のうえ、別添防災計画書のとおり、防災に対する措置を講じます
（例３） 造成区域の上流には残流域は存在しませんので、対策の必要はないと判断します。