## 基本計画書
[17 empty] | 平成 |  | ○○ |  | 年 | ○○ |  | 月 | ○○ | 日
○○○○土木事務所長
[5 empty] | 又は、奈良県知事 | [5 empty] | 殿
○○市○○町○○ △△番地
[16 empty] | ○○○○ |  |  |  | 株式会社
[18 empty] | 代表取締役 |  |  |  |  | ○○ ○○ |  |  | 印
工事一時中止に伴う工事現場の維持・管理等
に関する基本計画書について
平成●●年●月●日付けで工事一時中止の通知があった下記工事について、別紙のとおり基本計画書を提出しますので、承諾願います。
記
|  |  | １．工事名 |  |  |  |  | ： | 平成○○年度 ×××××××××工事
|  |  | ２．工事番号 |  |  |  |  | ： | 第◎◎◎◎号
|  |  | ３．工事場所 |  |  |  |  | ： | ▲▲市▼▼町△△地内
基 本 計 画 書
|  |  | １． | 中止時点における内容
|  |  |  | （１） |  | 中止する工種の出来高
|  |  |  | （２） |  | 職員の体制
|  |  |  | （３） |  | 労務者数
|  |  |  | （４） |  | 搬入材料
|  |  |  | （５） |  | 建設機械器具等
|  |  | ２． | 中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること
|  |  | ３． | 中止期間中の工事現場の維持・管理に関すること
|  |  | ４． | 中止した工事現場の管理責任に関すること
|  |  | ５． | 増加費用にかかる参考見積
| １． |  | 中止時点における内容
|  | （１） |  |  | 中止する工種の出来高
[6 empty] | 仮設工 |  |  |  | 100 |  |  | ％
[6 empty] | 法面工 |  |  |  | 70 |  |  | ％
[6 empty] | 舗装工 |  |  |  | ０ |  |  | ％
|  | （２） |  |  | 職員の体制
中止時点での職員の体制については下記の通り
[5 empty] | 職種 |  |  |  | 氏名 |  |  |  |  | 勤務状況
[5 empty] | 現場代理人 |  |  |  | ○○ ■■ |  |  |  |  | 常駐
[5 empty] | 監理技術者 |  |  |  | △△ ▲▲ |  |  |  |  | 専任
|  | （３） |  |  | 労務者数
[5 empty] | 労務者数 | [5 empty] | なし
|  | （４） |  |  | 搬入材料
工事中止時点での搬入材料については下記の通り
[5 empty] | 品名 | [6 empty] | 規格 |  |  | 状態 |  |  |  | 数量
[5 empty] | H型綱 | [6 empty] | H-300×300 |  |  | 使用 |  |  |  | ××ｔ
[5 empty] | 仮設事務所 | [6 empty] | 2棟タイプ |  |  | 使用 |  |  |  | 1基
[5 empty] | 作業員詰所 | [6 empty] | 1棟タイプ |  |  | 使用 |  |  |  | 1基
[5 empty] | キャスターゲート | [6 empty] | 4000×1850 |  |  | 使用 |  |  |  | 1式
|  | （５） |  |  | 建設機械器具等
[5 empty] | 品名 | [6 empty] | 規格 |  |  | 状態 |  |  |  | 数量
[5 empty] | バックホウ | [6 empty] | 0.45ｍ3級 |  |  | 場内使用 |  |  |  | 1台
[5 empty] | バックホウ | [6 empty] | 0.3ｍ3級 |  |  | 場内使用 |  |  |  | 1台
[5 empty] | 場内仮設電気 | [6 empty] | ２００V |  |  | 夜間照明使用 |  |  |  | 1基
[5 empty] | 電話回線 | [9 empty] | 夜間照明使用 |  |  |  | 1基
２．中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること
一時中止期間中は、本工事着手に向けての各関係機関との協議、詳細計画、検討業務、 資材・労務調達等工事の再開に速やかに着手できるような職員の体制、建設機械器具等 を下記に示す。
①職員の体制
【縮小】
[7 empty] | 現場代理人 |  |  |  |  | ○○ ■■ |  |  | 店社にて待機
[7 empty] | 監理技術者 |  |  |  |  | △△ ▲▲ |  |  | 店社にて待機
【再開後】
[7 empty] | 現場代理人 |  |  |  |  | ○○ ■■ |  |  | 常駐
[7 empty] | 監理技術者 |  |  |  |  | △△ ▲▲ |  |  | 専任
[7 empty] | 担当技術者 |  |  |  |  | ○○ ▲▲
[7 empty] | 担当技術者 |  |  |  |  | △△ ■■
②建設機械器具等（工事一時中止期間中）
H型鋼、仮設事務所、キャスターゲート、
場内仮設電気、電話回線
③再開後の計画工程表
別紙のとおり
３．中止期間中の工事現場の維持・管理に関すること
|  |  | （１）中止期間中の維持管理に関しては、下記のとおりとする。 |  | 中止期間中の方針
工事中止期間中、無事故・無災害を目標として、下記の通り計画します。
（災害の防止）
|  |  | ① |  | 看板等により前方より警告を行い、通行者に対して注意を促します。
|  |  | ② |  | 定期的に巡回を行い、カラーコーンやバリケードの転倒の有無の点検を行います。
|  |  | ③ |  | 出入口の施錠状態の確認を行います。
|  |  | ④ |  | 車両通行の支障とならないよう、飛散物点検の徹底を行います。
（中止期間中の安全活動）
|  |  | ① |  | 毎月一回安全教育を行います。
（２）中止期間中の維持・管理に関しては、下記のとおりとする。
①○日に○回程度、現場場内・仮囲い・仮設事務所等の異常の有無の確認を行う。 ②異常が認められた場合は、監督員に報告するとともに、是正処置を行う。 ③警報等の発令の恐れがある場合には、直ちに緊急パトロールを実施し、不良箇所 については是正を行う。 ④工事再開○○日前には、工事再開に向けて変更施工計画書を作成し、監督員に 提出する。
（３）連絡系統図
４．中止した工事現場の管理責任に関すること
工事現場の管理については、受注者の責任のもと適正な維持管理をいたします。
５．増加費用にかかる参考見積
技術者等を変更する場合については、契約書に基づき、監督職員と協議を行うこと。
記 載 例