## 工程表
| 【別紙】業務スケジュール管理表 | [10 empty] | 現 在 の 状 況
業 務 名
|  | 設 計 会 社 名 | [9 empty] | 現在の課題、問題
契 約 額
|  | 管 理 技 術 者 | [9 empty] | 当面の目標、予定
担 当 技 術 者（主）
|  | （副） | [9 empty] | 次 回 打 合 せ
作業項目 |  |  |  |  | 月 |  |  | 月 | 月 |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 | 月 | 月 | 備 考
■計画 ■実績
着手日 |  | 作業事項（タスク） | 作業者 |  |  | 期限 | 状況 |  |  | 今後の検討事項･課題･目標 |  |  |  |  | 懸案事項 |  |  |  | 解決策等
|  |  | 発注者 | 受注者 | [5 empty] | 内 容 |  |  |  | 予定
平成00年0月00日～平成00年0月00日
○：完 了
●：未完了

## 工程表【記載例】
| 【記載例】業務スケジュール管理表 | [25 empty] | 現 在 の 状 況 | [5 empty] | ＜橋梁＞成果チェック完了、概要書作成中 ＜道路＞*/*納品に向けて、細部について照査、修正中 ＜調整池＞放流管の試掘完了、現計画で対外協議を踏まえ作業予定、○月上旬完了予定
|  | 業 務 名 | 平成00年度 00号△△BP○○詳細設計業務
|  | 設 計 会 社 名 | ××株式会社 | [23 empty] | 現在の課題、問題 | [5 empty] | ＜道路＞特に無し ＜調整池＞調整池設計（樋管）に関して、今後河川協議が必要
|  | 契 約 額 | \00,000,000(消費税込み)
|  | 管 理 技 術 者 | ○○ ○○ ***@****.co.jp TEL:000-000-0000 | [23 empty] | 当面の目標、予定 | [5 empty] | 工期内納品
|  | 担 当 技 術 者（主） | △△ △△ ***@****.co.jp TEL:000-000-0000
|  | （副） | ×× ×× ***@****.co.jp TEL:000-000-0000 | [23 empty] | 次 回 打 合 せ | [5 empty] | */* 00:00～：施工計画、新技術活用検討、技術提案内容の実施状況説明
作業項目 |  |  |  | 8 |  | 月 |  |  |  | 9 |  | 月 |  |  |  | 10 |  | 月 |  |  |  | 11 |  | 月 |  |  |  | 12 |  | 月 |  |  |  | 1 |  | 月 |  |  |  | 2 |  | 月 |  |  | 3 |  | 月 | 備 考
|  | 設 計 打 合 せ |  |  | ○ |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ |  | ●○ |  | ◎ |  | ◎ |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | ○○ |  | ◎ |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  | ○ |  | ◎合同打合せ ●技術審査会
|  | 照 査 |  |  |  |  | ◆ | [13 empty] | ◆◆ | [5 empty] | ◆ | [9 empty] | ◆ | [8 empty] | ◆
現地踏査
1
資料収集・整理
[6 empty] | 1 | 1 | 1
基本 条件 |  | 道 路 条 件(幅員、線形)
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
地 質 条 件
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
交差条件（道路・河川）
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
荷 重 条 件
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
照明、標識、添架物
[9 empty] | 1 | 1 | 1
別途業務で対応
関係 機関 |  | 交 差 道 路 管 理 者 (◆◆県) | [13 empty] | 交通量最新データ待ち | [17 empty] | 検討資料作成
[9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 河 川 関連 （◆◆県・●●用水） | [33 empty] | 試掘・立会い
[15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 警 察、地 元 | [19 empty] | 交通量最新データ待ち→協議予定無し
[15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
道路設計 | 道路 | ダイヤモンドＩＣ詳細設計
[9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[39 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
道路排水計画設計
[15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[39 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 補強土壁・擁壁詳細設計・逆Ｔ擁壁 | [32 empty] | 逆Ｔ擁壁追加作業
[21 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[39 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 調整池 | 各種検討（構造・樋管形式・ﾙｰﾄ計画）
[9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
放流管統合検討
詳 細 設 計
[17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[39 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
橋梁設計 | 予備 | 一 次 選 定
[9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
二 次 選 定 （推奨案決定）
[13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 詳細設計 | 上 部 工 詳 細 設 計
[21 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
橋 台 工 詳 細 設 計
[19 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
橋 脚 工 詳 細 設 計
[27 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
付 属 物 詳 細 設 計
[27 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
施工計画 |  | 施 工 手 順 ・ 工 程 計 画
[15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[39 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
下部工施工計画・仮設計画
[23 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[39 empty] | 2 | 2
上部工架設計画・現道切廻し計画
[35 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
設 計 図 ・ 数 量 計 算
[39 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[39 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
■計画 ■実績
着手日 |  | 作業事項（タスク） | 作業者 |  |  |  | 期限 |  |  | 状況 | [12 empty] | 今後の検討事項･課題･目標 | [10 empty] | 懸案事項 | [13 empty] | 解決策等
|  |  | 発注者 |  | 受注者 | [17 empty] | 内 容 | [7 empty] | 予定
|  | 着手時 通知書、経歴書、技術者届等 |  |  | ○ |  | ○/○ |  |  | 済
○/○ |  | 業務計画書、業務カルテ |  |  | ○ |  | ○/○ |  |  | 済
○/○ |  | 現地踏査報告 |  |  | ○ |  | ○/○ |  |  | 済
○/○ |  | 身分証明書の発行 | ○ | [19 empty] | 完了時に返却 | [7 empty] | ○/○
○/○ |  | 変更時 変更業務計画書、業務カルテ |  |  | ○ |  |  |  |  | －
○/○ |  | 業務カルテ |  |  | ○ |  |  |  |  | －
○/○ |  | ○○都計道縦断照査 | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 済 |  | */* ○○川の将来計画資料借用 | [10 empty] | 当初設計縦断の照査 | [10 empty] | ・●●川改修を考慮した交差道路縦断検討が必要 | [13 empty] | ・10/1当初縦断にて問題が無いことを報告
○/○ |  | ●●用水近接施工協議（○○樋管） |  |  | ○ |  |  |  |  | 済 |  | 近接施工の方法について決定 | [21 empty] | 矢板引抜きの影響が生じないようできる限り離隔を確保する | [13 empty] | 恒久グラウトによる影響の遮断を提案
○/○ |  | ●●用水近接施工部の検討（開削） | ● |  | ● | [6 empty] | □□調整池の放流管統合検討を行う | [10 empty] | 放流管の統合検討 | [10 empty] | 河川管理者に再度、統合をしない方針で発注者側から協議をする | [13 empty] | 河川協議を行う（施工協議を含む）
○/○ |  | ●●用水近接施工協議（放流管） | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 済 |  | ●●用水に近接施工の説明を行い了承を得る | [21 empty] | 試掘結果を反映した放流管法線及び近接度合いの検討 | [13 empty] | メ－ル、電話により発注者と調整中
○/○ |  | 設計技術審査会資料（案）の提出 |  |  | ○ |  |  |  |  | 済 |  | 計画事項について●●の承諾を得る
○/○ |  | 説明資料（案）の提出 |  |  | ○ |  | ○/○ |  |  | 済 | [12 empty] | 交差点変更の経緯を纏める | [7 empty] | ○/○
○/○ |  | 説明追加資料の作成・提出 | ○ |  | ○ |  | ○/○ |  |  | 済 |  | 完了 | [10 empty] | 内容確認協議の実施 | [24 empty] | 最終変更資料1/13送付済み完了
平成00年0月00日～平成00年0月00日
現在
○：完 了
●：未完了
「業務スケジュール管理表」は、業務の進捗状況、懸案事項等について受発注者が、共有し業務を円滑に実施することが目的です。 様式についても、当該様式にこだわらず業務内容に応じて適正な内容を設定願います。
受発注者が協議の上、必要な項目を設定願います。
○必要な作業事項、作業者、期限等を明確化する。
○作業事項毎に「状況」や「今後の作業や検討事項」をあらかじめ抽出する。
○懸案事項、解決策を記載し受発注者の情報共有を図る。
◎業務スケジュール管理表は、当該業務の全関係者（受発注者）が最新の状況を共有することが重要。