## 【別紙３】休日取得計画書
〇参考記入様式 | [39 empty] | 【別紙３】
休日取得計画書 |  |  |  |  | 工事名：県道○○線 ○○工事
○単位 |  | ○/○～○/○ |  |  | 日 | [28 empty] | 凡例
工程 |  |  |  |  | 曜日区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
工種 |  |  | 種別・細目等 | [30 empty] | 工程表
○○工 |  |  | ○○ | bar: 日 曜日区分
計画
実績
４週閉所率・作業員 | bar: 日 曜日区分
作：作業予定日 | bar: 日 曜日区分
○：現場閉所予定日 | bar: 日 曜日区分
実績
計画
実績
計画
実績
計画
[34 empty] | 作業日 |  | 閉所日 |  | ４週閉所率 | bar: 日 曜日区分
４週閉所率※１ | [33 empty] | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | bar: 日 曜日区分
実績
現場閉所状況 | [37 empty] | 凡例 | bar: 日 曜日区分
受注者 | □□建設㈱ |  | 現場代理人 | ○○ ○○ | [29 empty] | 0 |  | 0 |  | 作：作業予定日 ○：休暇予定日
|  |  | 主任技術者 | □□ □□ | [29 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 監理技術者 | △△ △△ | [29 empty] | 0 |  | 0
凡例注記 | [33 empty] | 備考注記 | bar: 日 曜日区分
４週閉所率集計 |  |  | 単位 |  | 日 月: 1; 日 水: 2; 日 金: ○ | 集計 |  |  |  | 現在達成率(％)
|  |  | 実績(％) | [30 empty] | 〇 |  | ×
28.5％以上
[5 empty] | 日 金: 〇〇土木事務所 |  |  |  | □□建設㈱
現場閉所率 |  |  | 対象期間 |  | 日 金: 総括監督員; 日 月: 主任監督員; 日 木: 監督員; 日 日: 現場監督員 |  |  |  | 現場代理人 |  | 主任(監理) 技術者
〇月○日～

## 【別紙３】記載例①
〇記載例① | [39 empty] | 【別紙３】
休日取得計画書 |  |  |  |  | 工事名：県道●●線 道路改良工事
1単位 |  | 11/6～12/3 |  |  | 日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 凡例
工程 |  |  |  |  | 曜日区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
工種 |  |  | 種別・細目等 | [30 empty] | 工程表 | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
準備作業 |  |  | 事前測量・草刈 資材運搬 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
計画 | bar: 月 to 日; 土 to 月; 木 to 日; 土 to 日
実績
仮設工 |  |  | 交通誘導警備員 | [30 empty] | ４週閉所率・作業員 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
作：作業予定日 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
構造物撤去工 |  |  | 構造物取壊し工(無筋Co、As) | [31 empty] | ○：現場閉所予定日 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
実績
排水構造物工 |  |  | 作業土工 側溝工 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
実績
道路土工 |  |  | 路体盛土工 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
実績
道路付属施設工 |  |  | 車線分離標 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[34 empty] | 作業日 |  | 閉所日 |  | ４週閉所率 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
４週閉所率※１ |  |  |  |  | 計画 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | ○ | ○ | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | ○ | ○ | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | ○ | ○ | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | ○ | ○ | 20 |  | 8 |  | 28.57%
実績
現場閉所状況 | [37 empty] | 凡例 | bar: 曜日区分
受注者 | □□建設㈱ |  | 現場代理人 | ○○ ○○ | [29 empty] | 20 |  | 8 |  | 作：作業予定日 ○：休暇予定日 | bar: 月 to 日
|  |  | 主任技術者 | □□ □□ | [29 empty] | 20 |  | 8 | bar: 月 to 日
|  |  | 監理技術者 | △△ △△ | [29 empty] | 20 |  | 8 | bar: 月 to 日
凡例注記 | [33 empty] | 備考注記 | bar: 曜日区分
４週閉所率集計 |  |  | 単位 |  | 月: 1; 水: 2; 金: 3; 日: 4; 火: 5; 木: 6 | 集計 |  |  |  | 現在達成率(％)
|  |  | 実績(％) | [30 empty] | 〇 |  | ×
28.5％以上
[5 empty] | 金: 〇〇土木事務所 |  |  |  | □□建設㈱
現場閉所率 |  |  | 対象期間 |  | 金: 総括監督員; 月: 主任監督員; 木: 監督員; 日: 現場監督員 |  |  |  | 現場代理人 |  | 主任(監理) 技術者
１１月６日～
工事着手日からの４週を１単位、翌４週を２単位、以降３単位、４単位・・・とする。
計画書の対象期間を記入する
１単位は工事着手予定日から、２単位以降は前単位の続きから作成する。
現場着手予定日を記載する。月曜日からでなくて良い。

## 【別紙３】記載例②
〇記載例② | [46 empty] | 【別紙３】
休日取得計画書 |  |  |  |  | 工事名：県道●●線 道路改良工事
3単位 |  | 12/18～1/21 |  |  | 日 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 凡例
工程 |  |  |  |  | 曜日区分 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
工種 |  |  | 種別・細目等 | [37 empty] | 工程表 | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
準備作業 |  |  | 事前測量・草刈 資材運搬 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
計画 | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
実績
仮設工 |  |  | 交通誘導警備員 | [37 empty] | ４週閉所率・作業員 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
作：作業予定日 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
構造物撤去工 |  |  | 構造物取壊し工(無筋Co、As) | [38 empty] | ○：現場閉所予定日 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
実績
排水構造物工 |  |  | 作業土工 側溝工 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
実績
道路土工 |  |  | 路体盛土工 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
実績
道路付属施設工 |  |  | 車線分離標 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[41 empty] | 作業日 |  | 閉所日 |  | ４週閉所率 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
４週閉所率※１ |  |  |  |  | 計画 | 作 | 作 | ○ | ○ | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | ○ | ○ | [7 empty] | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | ○ | ○ | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | ○ | ○ | 作 | 作 | 作 | 20 |  | 8 |  | 28.57%
実績
現場閉所状況 | [44 empty] | 凡例 | bar: 曜日区分; 月 to 土
受注者 | □□建設㈱ |  | 現場代理人 | ○○ ○○ | [36 empty] | 20 |  | 9 |  | 作：作業予定日 ○：休暇予定日 | bar: 木 to 水
|  |  | 主任技術者 | □□ □□ | [36 empty] | 20 |  | 9 | bar: 木 to 水
|  |  | 監理技術者 | △△ △△ | [36 empty] | 20 |  | 9 | bar: 木 to 水
凡例注記 |  |  |  |  | 曜日区分: 備考; 月: 年末年始; 火: 年末年始; 水: 年末年始; 木: 年末年始; 金: 年末年始; 土: 年末年始 | 備考注記
４週閉所率集計 |  |  | 単位 |  | 金: 1; 日: 2 | 集計 |  |  |  | 現在達成率(％)
|  |  | 実績(％) |  | 金: 28.57; 日: 28.57 | 〇 |  | × |  | 100%
|  |  | 28.5％以上 | [37 empty] | 2 |  | 0 | bar: 金; 日
[5 empty] | 月: 〇〇土木事務所 |  |  |  | □□建設㈱
現場閉所率 |  |  | 対象期間 |  | 月: 総括監督員; 木: 主任監督員; 日: 監督員; 水: 現場監督員 |  |  |  | 現場代理人 |  | 主任(監理) 技術者
○月5日～
年末年始休暇６日間は現場閉所率の対象期間から除外する。
４週閉所率においては、対象期間から除く期間がある場合は、４週閉所率の対象日が２８日となるように作成する。また除外日の初日から起算した日数が７の倍数となる最短の期間は４週閉所率の実績から除く。
つまり今回の場合、除外日の初日すなわち29日から起算して7日間、４日までを４週閉所率から除外する。そのため、25日～7日（25、26、27、28、5、6、7日）の実績を１週間の実績として捉えることになります。
１週目
２週目
３週目
４週目

## 【別紙３】記載例③
〇記載例③ | [46 empty] | 【別紙３】
休日取得計画書 |  |  |  |  | 工事名：県道●●線 道路改良工事
3単位 |  | 7/31～9/3 |  |  | 日 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 凡例
工程 |  |  |  |  | 曜日区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 祝 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
工種 |  |  | 種別・細目等 | [37 empty] | 工程表 | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
準備作業 |  |  | 事前測量・草刈 資材運搬 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
計画 | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
実績
仮設工 |  |  | 交通誘導警備員 | [37 empty] | ４週閉所率・作業員 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
作：作業予定日 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
構造物撤去工 |  |  | 構造物取壊し工(無筋Co、As) | [38 empty] | ○：現場閉所予定日 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
実績
排水構造物工 |  |  | 作業土工 側溝工 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
実績
道路土工 |  |  | 路体盛土工 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
実績
道路付属施設工 |  |  | 車線分離標 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[41 empty] | 作業日 |  | 閉所日 |  | ４週閉所率 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
４週閉所率※１ |  |  |  |  | 計画 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | ○ | ○ | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | ○ | ○ | 作 | 作 | 作 | [7 empty] | 作 | 作 | ○ | ○ | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | ○ | ○ | 20 |  | 8 |  | 28.57%
実績
現場閉所状況 | [44 empty] | 凡例 | bar: 曜日区分
受注者 | □□建設㈱ |  | 現場代理人 | ○○ ○○ | [36 empty] | 22 |  | 10 |  | 作：作業予定日 ○：休暇予定日 | bar: 月 to 水; 土 to 日; 火 to 日
|  |  | 主任技術者 | □□ □□ | [36 empty] | 22 |  | 10 | bar: 月 to 水; 土 to 日; 火 to 日
|  |  | 監理技術者 | △△ △△ | [36 empty] | 22 |  | 10 | bar: 月 to 水; 土 to 日; 火 to 日
凡例注記 |  |  |  |  | 曜日区分: 備考; 木: 夏期休暇; 金: 夏期休暇; 月: 夏期休暇 | 備考注記
４週閉所率集計 |  |  | 単位 |  | 月: 1; 水: 2; 金: 3; 日: 4; 火: 5; 木: 6 | 集計 |  |  |  | 現在達成率(％)
|  |  | 実績(％) |  | 月: 28.57; 水: 28.57 | 〇 |  | × |  | 100%
|  |  | 28.5％以上 | [37 empty] | 2 |  | 0 | bar: 月; 水
[5 empty] | 金: 〇〇土木事務所 |  |  |  | □□建設㈱
現場閉所率 |  |  | 対象期間 |  | 金: 総括監督員; 月: 主任監督員; 木: 監督員; 日: 現場監督員 |  |  |  | 現場代理人 |  | 主任(監理) 技術者
５月８日～
夏期休暇の場合、３日間は４週閉所率の対象期間及び週休２日の対象期間から除外する。
４週閉所率においては、対象期間から除く期間がある場合は、４週閉所率の対象日が２８日となるように作成する。また除外日の初日から起算した日数が７の倍数となる最短の期間は４週閉所率の実績から除く。
今回の記載例の場合、１７日、１８日、２１日を夏期休暇としているので、除外日の初日すなわち１７日から起算して７日間を４週閉所率の対象期間から除く。
１週目
２週目
３週目
４週目
１９日、２０日、２２日、２３日は、４週閉所率の対象期間からは除外するが、夏期休暇ではないので、週休２日の対象期間すなわち現場閉所状況からは除外しない。

## 【別紙３】記載例④
〇記載例④ | [39 empty] | 【別紙３】
休日取得計画書 |  |  |  |  | 工事名：県道●●線 道路改良工事
6単位 |  | □/29～△/25 |  |  | 日 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 凡例
工程 |  |  |  |  | 曜日区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
工種 |  |  | 種別・細目等 | [30 empty] | 工程表
後片付け | bar: 曜日区分
計画 | bar: 月 to 金; 月 to 金
実績
仮設工 |  |  | 交通誘導警備員 | [30 empty] | ４週閉所率・作業員 | bar: 曜日区分
作：作業予定日 | bar: 曜日区分
書類整理 | [34 empty] | ○：現場閉所予定日 | bar: 曜日区分
実績
計画
実績
計画
実績
計画
[34 empty] | 作業日 |  | 閉所日 |  | ４週閉所率 | bar: 曜日区分
４週閉所率※１ |  |  |  |  | 曜日区分: 計画; 月: 作; 火: 作; 水: 作; 木: 作; 金: 作; 土: ○; 日: ○; 月: 作; 火: 作; 水: 作; 木: 作; 金: 作; 土: ○; 日: ○ | 10 |  | 4 |  | 28.57%
実績
現場閉所状況 | [33 empty] | 0 |  | 0 |  | 凡例 | bar: 曜日区分
受注者 | □□建設㈱ |  | 現場代理人 | ○○ ○○ | [29 empty] | 13 |  | 4 |  | 作：作業予定日 ○：休暇予定日 | bar: 月 to 水
|  |  | 主任技術者 | □□ □□ | [29 empty] | 10 |  | 7 | bar: 月 to 水
|  |  | 監理技術者 | △△ △△ | [29 empty] | 13 |  | 4 | bar: 月 to 水
凡例注記 | [33 empty] | 備考注記 | bar: 曜日区分
４週閉所率集計 |  |  | 単位 |  | 月: 1; 水: 2; 金: 3; 日: 4; 火: 5; 木: 6; 土: 7; 月: 8; 水: 9; 金: 10 | 集計 |  |  |  | 達成率(％)
|  |  | 実績(％) |  | 月: 28.57; 水: 28.57; 金: 28.57; 日: 32.14; 火: 21.42 | 〇 |  | × |  | 80%
|  |  | 28.5％以上 | [30 empty] | 4 |  | 1 | bar: 月; 水; 金; 日; 火
[5 empty] | 金: 〇〇土木事務所 |  |  |  | □□建設㈱
現場閉所率 |  |  | 対象期間 |  | 金: 総括監督員; 月: 主任監督員; 木: 監督員; 日: 現場監督員 |  |  |  | 現場代理人 |  | 主任(監理) 技術者
○月5日～△月14日
４週閉所率においては、１週（７日間）に満たない期間は除外とする。

## 【別紙４】休日取得実績書
〇参考記入様式 | [39 empty] | 【別紙４】
休日取得実績書 |  |  |  |  | 工事名：県道○○線 ○○工事
○単位 |  | ○/○～○/○ |  |  | 日 | [28 empty] | 凡例
工程 |  |  |  |  | 曜日区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
工種 |  |  | 種別・細目等 | [30 empty] | 工程表
○○工 |  |  | ○○ | bar: 日 曜日区分
[36 empty] | 計画 |  |  | 実施
実績
４週閉所率・作業員 | bar: 日 曜日区分
作：作業実施日 | bar: 日 曜日区分
○：現場閉所日 | bar: 日 曜日区分
●：雨天等休工日 | bar: 日 曜日区分
▲：振替作業日 | bar: 日 曜日区分
実績
現場閉所状況
計画
作：現場作業日
実績
休：現場閉所日
計画
[34 empty] | 作業日 |  | 閉所日 |  | ４週閉所率 | bar: 日 曜日区分
４週閉所率※１ | [33 empty] | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | bar: 日 曜日区分
[34 empty] | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | bar: 日 曜日区分
現場閉所状況 | [33 empty] | 0 |  | 0 |  | 凡例 | bar: 日 曜日区分
受注者 | □□建設㈱ |  | 現場代理人 | ○○ ○○ | [29 empty] | 0 |  | 0 |  | ●：作業予定だったが休暇取得した日 ▲：休暇予定だったが作業した日
|  |  | 主任技術者 | □□ □□ | [29 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 監理技術者 | △△ △△ | [29 empty] | 0 |  | 0
凡例注記 | 現場閉所状況の実績においては、●(雨天等休工日)を休工、▲(振替等作業日)を作業日とする。すなわち実際に現場閉所になった日を休、作業を行った日を作とする。 | [32 empty] | 備考注記 | ●(雨天等休工日)となった場合は必ず備考欄に理由を記載すること。また▲(振替作業日)の備考欄には振替えた●の日付を記載すること。 | bar: 日 曜日区分
※1：４週閉所率においては●(雨天等休工日)は作業日として、▲(振替作業日)は休日として計算する。また振替は雨天等で現場閉所となった日の翌日から起算して４週間以内の休日と振り替えることができる。
４週閉所率集計 |  |  | 単位 | [30 empty] | 集計 |  |  |  | 現在達成率(％) | bar: 日 月
|  |  | 実績(％) | [30 empty] | 〇 |  | × |  | #DIV/0!
|  |  | 28.5％以上 | [30 empty] | 0 |  | 0
最終単位のみ記載 |  |  |  |  | 日 金: 〇〇土木事務所 |  |  |  | □□建設㈱
現場閉所率 |  |  | 対象期間 |  | 日 火: 現場 閉所日数; 日 金: 対象 期間日数; 日 月: 率（％）; 日 金: 総括監督員; 日 月: 主任監督員; 日 木: 監督員; 日 日: 現場監督員 |  |  |  | 現場代理人 |  | 主任(監理) 技術者
○月○日～

## 【別紙４】記載例①
〇記載例① | [39 empty] | 【別紙４】
休日取得実績書 |  |  |  |  | 工事名：県道●●線 道路改良工事
1単位 |  | 11/5～12/1 |  |  | 日 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 凡例
工程 |  |  |  |  | 曜日区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
工種 |  |  | 種別・細目等 | [30 empty] | 工程表 | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
準備作業 |  |  | 事前測量・草刈 資材運搬 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[36 empty] | 計画 |  |  | 実施 | bar: 月 to 日; 土 to 月; 木 to 日; 土 to 日
実績
仮設工 |  |  | 交通誘導警備員 | [30 empty] | ４週閉所率・作業員 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
作：作業実施日 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
構造物撤去工 |  |  | 構造物取壊し工(無筋Co、As) | [31 empty] | ○：現場閉所日 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
●：雨天等休工日 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
排水構造物工 |  |  | 作業土工 側溝工 | [31 empty] | ▲：振替作業日 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
実績
現場閉所状況 | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
道路土工 |  |  | 路体盛土工 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
作：現場作業日 | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
実績
休：現場閉所日 | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
道路付属施設工 |  |  | 車線分離標 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[34 empty] | 作業日 |  | 閉所日 |  | ４週閉所率 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
４週閉所率※１ |  |  |  |  | 計画 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | ○ | ○ | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | ○ | ○ | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | ○ | ○ | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | ○ | ○ | 20 |  | 8 |  | 28.57%
[5 empty] | 実績 | ● | 作 | 作 | 作 | 作 | ▲ | ○ | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | ○ | ○ | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | ○ | ○ | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | ○ | ○ | 20 |  | 8 |  | 28.57%
現場閉所状況 |  |  |  |  | 実績 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 20 |  | 8 |  | 凡例
受注者 | □□建設㈱ |  | 現場代理人 | ○○ ○○ |  | ● | 作 | 作 | 作 | 作 | ▲ | ○ | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | ○ | ○ | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | ○ | ○ | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | ○ | ○ | 20 |  | 8 |  | ●：作業予定だったが休暇取得した日 ▲：休暇予定だったが作業した日
|  |  | 主任技術者 | □□ □□ |  | ● | 作 | 作 | 作 | 作 | ▲ | ○ | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | ○ | ○ | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | ○ | ○ | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | ○ | ○ | 20 |  | 8
|  |  | 監理技術者 | △△ △△ |  | ● | 作 | 作 | 作 | 作 | ▲ | ○ | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | ○ | ○ | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | ○ | ○ | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | ○ | ○ | 20 |  | 8
凡例注記 | 現場閉所状況の実績においては、●(雨天等休工日)を休工、▲(振替等作業日)を作業日とする。すなわち実際に現場閉所になった日を休、作業を行った日を作とする。 |  |  |  | 曜日区分: 備考; 月: 雨天休工; 火: 運搬業務; 木: 測量調査業務; 土: 12/4振替日 | 備考注記 | ●(雨天等休工日)となった場合は必ず備考欄に理由を記載すること。また▲(振替作業日)の備考欄には振替えた●の日付を記載すること。
※1：４週閉所率においては●(雨天等休工日)は作業日として、▲(振替作業日)は休日として計算する。また振替は雨天等で現場閉所となった日の翌日から起算して４週間以内の休日と振り替えることができる。
４週閉所率集計 |  |  | 単位 | [30 empty] | 集計 |  |  |  | 現在達成率(％) | bar: 月
|  |  | 実績(％) |  | 月: 28.57 | 〇 |  | × |  | 100%
|  |  | 28.5％以上 | [30 empty] | 1 |  | 0 | bar: 月
最終単位のみ記載 |  |  |  |  | 金: 〇〇土木事務所 |  |  |  | □□建設㈱
現場閉所率 |  |  | 対象期間 |  | 火: 現場 閉所日数; 金: 対象 期間日数; 月: 率（％）; 金: 総括監督員; 月: 主任監督員; 木: 監督員; 日: 現場監督員 |  |  |  | 現場代理人 |  | 主任(監理) 技術者
１１月６日～
当初の計画通りに作業もしくは休暇を取得した場合は欄の表記はそのままとし、作業予定だったが休んだ場合は●、当初の予定と異なって休暇予定だったが作業をした場合は▲を記載する。

## 【別紙４】記載例②
〇記載例② | [46 empty] | 【別紙４】
休日取得実績書 |  |  |  |  | 工事名：県道●●線 道路改良工事
3単位 |  | 12/18～1/21 |  |  | 日 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 凡例
工程 |  |  |  |  | 曜日区分 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
工種 |  |  | 種別・細目等 | [37 empty] | 工程表 | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
準備作業 |  |  | 事前測量・草刈 資材運搬 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[43 empty] | 計画 |  |  | 実施 | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
実績
仮設工 |  |  | 交通誘導警備員 | [37 empty] | ４週閉所率・作業員 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
作：作業実施日 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
構造物撤去工 |  |  | 構造物取壊し工(無筋Co、As) | [38 empty] | ○：現場閉所日 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
●：雨天等休工日 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
排水構造物工 |  |  | 作業土工 側溝工 | [38 empty] | ▲：振替作業日 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
実績
現場閉所状況 | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
道路土工 |  |  | 路体盛土工 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
作：現場作業日 | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
実績
休：現場閉所日 | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
道路付属施設工 |  |  | 車線分離標 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[41 empty] | 作業日 |  | 閉所日 |  | ４週閉所率 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
４週閉所率※１ |  |  |  |  | 計画 | 作 | 作 | ○ | ○ | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | ○ | ○ | [7 empty] | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | ○ | ○ | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | ○ | ○ | 作 | 作 | 作 | 20 |  | 8 |  | 28.57%
実績
現場閉所状況 | [44 empty] | 凡例 | bar: 曜日区分; 月 to 土
受注者 | □□建設㈱ |  | 現場代理人 | ○○ ○○ | [36 empty] | 20 |  | 9 |  | ●：作業予定だったが休暇取得した日 ▲：休暇予定だったが作業した日 | bar: 木 to 水
|  |  | 主任技術者 | □□ □□ | [36 empty] | 20 |  | 9 | bar: 木 to 水
|  |  | 監理技術者 | △△ △△ | [36 empty] | 20 |  | 9 | bar: 木 to 水
凡例注記 | 現場閉所状況においては、●(雨天等休工日)を休工、▲(振替等作業日)を作業日とする。すなわち実際に現場閉所になった日を休、作業を行った日を作とする。 |  |  |  | 曜日区分: 備考; 月: 年末年始; 火: 年末年始; 水: 年末年始; 木: 年末年始; 金: 年末年始; 土: 年末年始 | 備考注記 | ●(雨天等休工日)となった場合は必ず備考欄に理由を記載すること。また▲(振替作業日)の備考欄には振替えた●の日付を記載すること。
※1：４週閉所率においては●(雨天等休工日)は作業日として、▲(振替作業日)は休日として計算する。また振替は雨天等で現場閉所となった日の翌日から起算して４週間以内の休日と振り替えることができる。
４週閉所率集計 |  |  | 単位 |  | 金: 1; 日: 2 | 集計 |  |  |  | 現在達成率(％)
|  |  | 実績(％) |  | 金: 28.57; 日: 28.57 | 〇 |  | × |  | 100%
|  |  | 28.5％以上 | [37 empty] | 2 |  | 0 | bar: 金; 日
最終単位のみ記載 |  |  |  |  | 月: 〇〇土木事務所 |  |  |  | □□建設㈱
現場閉所率 |  |  | 対象期間 |  | 金: 現場 閉所日数; 月: 対象 期間日数; 木: 率（％）; 月: 総括監督員; 木: 主任監督員; 日: 監督員; 水: 現場監督員 |  |  |  | 現場代理人 |  | 主任(監理) 技術者
○月5日～
年末年始休暇６日間は現場閉所率の対象期間から除外する。
４週閉所率においては、対象期間から除く期間がある場合は、４週閉所率の対象日が２８日となるように作成する。また除外日の初日から起算した日数が７の倍数となる最短の期間は４週閉所率の実績から除く。
つまり今回の場合、除外日の初日すなわち29日から起算して7日間、４日までを４週閉所率から除外する。そのため、25日～7日（25、26、27、28、5、6、7日）の実績を１週間の実績として捉えることになります。

## 【別紙４】記載例③
〇記載例③ | [46 empty] | 【別紙４】
休日取得実績書 |  |  |  |  | 工事名：県道●●線 道路改良工事
3単位 |  | 7/31～9/3 |  |  | 日 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 凡例
工程 |  |  |  |  | 曜日区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 祝 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
工種 |  |  | 種別・細目等 | [37 empty] | 工程表 | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
準備作業 |  |  | 事前測量・草刈 資材運搬 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[43 empty] | 計画 |  |  | 実施 | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
実績
仮設工 |  |  | 交通誘導警備員 | [37 empty] | ４週閉所率・作業員 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
作：作業実施日 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
構造物撤去工 |  |  | 構造物取壊し工(無筋Co、As) | [38 empty] | ○：現場閉所日 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
●：雨天等休工日 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
排水構造物工 |  |  | 作業土工 側溝工 | [38 empty] | ▲：振替作業日 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
実績
現場閉所状況 | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
道路土工 |  |  | 路体盛土工 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
作：現場作業日 | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
実績
休：現場閉所日 | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
道路付属施設工 |  |  | 車線分離標 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[41 empty] | 作業日 |  | 閉所日 |  | ４週閉所率 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
４週閉所率※１ |  |  |  |  | 計画 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | ○ | ○ | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | ○ | ○ | 作 | 作 | 作 | [7 empty] | 作 | 作 | ○ | ○ | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | ○ | ○ | 20 |  | 8 |  | 28.57%
[5 empty] | 実績 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | ○ | ○ | 作 | 作 | 作 | ● | ● | ○ | ○ | 作 | 作 | 作 | [7 empty] | 作 | 作 | ▲ | ○ | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | ○ | ○ | 20 |  | 8 |  | 28.57%
現場閉所状況 |  |  |  |  | 実績 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 |  |  | 作 | 休 |  | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 22 |  | 10 |  | 凡例
受注者 | □□建設㈱ |  | 現場代理人 | ○○ ○○ |  | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | ○ | ○ | 作 | 作 | 作 | ● | ● | ○ | ○ | 作 | 作 | 作 |  |  | ▲ | ○ |  | 作 | 作 | 作 | 作 | ▲ | ○ | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | ○ | ○ | 22 |  | 10 |  | ●：作業予定だったが休暇取得した日 ▲：休暇予定だったが作業した日
|  |  | 主任技術者 | □□ □□ |  | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | ○ | ○ | 作 | 作 | 作 | ● | ● | ○ | ○ | 作 | 作 | 作 |  |  | ▲ | ○ |  | 作 | 作 | 作 | 作 | ▲ | ○ | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | ○ | ○ | 22 |  | 10
|  |  | 監理技術者 | △△ △△ |  | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | ○ | ○ | 作 | 作 | 作 | ● | ● | ○ | ○ | 作 | 作 | 作 |  |  | ▲ | ○ |  | 作 | 作 | 作 | 作 | ▲ | ○ | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | ○ | ○ | 22 |  | 10
凡例注記 | 現場閉所状況の実績においては、●(雨天等休工日)を休工、▲(振替等作業日)を作業日とする。すなわち実際に現場閉所になった日を休、作業を行った日を作とする。 |  |  |  | 実績: 備考; ●: 雨天休工; ●: 雨天休工 | 夏期休暇 | 夏期休暇 | ８/９振替 |  | 夏期休暇 |  |  |  |  | ８/１０振替 | [8 empty] | 備考注記 | ●(雨天等休工日)となった場合は必ず備考欄に理由を記載すること。また▲(振替作業日)の備考欄には振替えた●の日付を記載すること。
※1：４週閉所率においては●(雨天等休工日)は作業日として、▲(振替作業日)は休日として計算する。また振替は雨天等で現場閉所となった日の翌日から起算して４週間以内の休日と振り替えることができる。
４週閉所率集計 |  |  | 単位 |  | 作: 1; 作: 2; 作: 3; ○: 4; 作: 5; ●: 6 | [18 empty] | 集計 |  |  |  | 現在達成率(％)
|  |  | 実績(％) |  | 作: 28.57; 作: 28.57; 作: 28.57 | [18 empty] | 〇 |  | × |  | 100%
|  |  | 28.5％以上 | [37 empty] | 3 |  | 0 | bar: 作; 作; 作
最終単位のみ記載 | [30 empty] | 〇〇土木事務所 | [12 empty] | □□建設㈱
現場閉所率 |  |  | 対象期間 |  | 作: 現場 閉所日数; 作: 対象 期間日数; 作: 率（％） | [8 empty] | 総括監督員 |  |  | 主任監督員 |  |  | 監督員 |  |  | 現場監督員 |  |  |  | 現場代理人 |  | 主任(監理) 技術者
５月８日～
現場閉所状況においては、対象期間から夏期休暇を除く。
１週目
２週目
３週目
４週目
１７日から２３日までは、４週閉所率の対象期間から除外する。ただし、１９日、２０日、２２日、２３日は夏期休暇ではないので、週休２日の対象期間すなわち現場閉所状況からは除外しない。

## 【別紙４】記載例④
〇記載例④ | [39 empty] | 【別紙４】
休日取得実績書 |  |  |  |  | 工事名：県道●●線 道路改良工事
6単位 |  | □/29～△/25 |  |  | 日 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 凡例
工程 |  |  |  |  | 曜日区分 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
工種 |  |  | 種別・細目等 | [30 empty] | 工程表 | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
後片付け | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[36 empty] | 計画 |  |  | 実施 | bar: 月 to 日; 土 to 日; 土 to 日
実績
仮設工 |  |  | 交通誘導警備員 | [30 empty] | ４週閉所率・作業員 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
作：作業実施日 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
書類整理 | [34 empty] | ○：現場閉所日 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
●：雨天等休工日 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
▲：振替作業日 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
実績
現場閉所状況 | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
計画
作：現場作業日 | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
実績
休：現場閉所日 | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
計画
[34 empty] | 作業日 |  | 閉所日 |  | ４週閉所率 | bar: 曜日区分; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
４週閉所率※１ |  |  |  |  | 曜日区分: 計画; 月: 作; 火: 作; 水: 作; 木: 作; 金: 作; 土: ○; 日: ○; 月: 作; 火: 作; 水: 作; 木: 作; 金: 作; 土: ○; 日: ○ | 10 |  | 4 |  | 28.57%
[5 empty] | 実績 | 作 | 作 | ● | 作 | 作 | ○ | ○ | 作 | 作 | 作 | 作 | ○ | ○ | ○ | [14 empty] | 9 |  | 5 |  | 35.71%
現場閉所状況 |  |  |  |  | 実績 | 作 | 作 | 休 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | [11 empty] | 8 |  | 9 |  | 凡例
受注者 | □□建設㈱ |  | 現場代理人 | ○○ ○○ |  | 作 | 作 | ● | 作 | 作 | ○ | ○ | 作 | 作 | 作 | 作 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [11 empty] | 8 |  | 9 |  | ●：作業予定だったが休暇取得した日 ▲：休暇予定だったが作業した日
|  |  | 主任技術者 | □□ □□ |  | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | ○ | ○ | 作 | 作 | 作 | 作 | ● | ○ | ○ | 作 | 作 | 作 | [11 empty] | 12 |  | 5
|  |  | 監理技術者 | △△ △△ |  | 作 | 作 | ● | 作 | 作 | ○ | ○ | 作 | 作 | 作 | 作 | ● | ○ | ○ | 作 | 作 | 作 | [11 empty] | 11 |  | 6
凡例注記 | 現場閉所状況においては、●(雨天等休工日)を休工、▲(振替等作業日)を作業日とする。すなわち実際に現場閉所になった日を休、作業を行った日を作とする。 |  |  |  | 実績: 備考; ●: 雨天休工 |  |  | 完成通知 | [11 empty] | 備考注記 | ●(雨天等休工日)となった場合は必ず備考欄に理由を記載すること。また▲(振替作業日)の備考欄には振替えた●の日付を記載すること。
※1：４週閉所率においては●(雨天等休工日)は作業日として、▲(振替作業日)は休日として計算する。また振替は雨天等で現場閉所となった日の翌日から起算して４週間以内の休日と振り替えることができる。
４週閉所率集計 |  |  | 単位 |  | 作: 1; ●: 2; 作: 3; ○: 4; 作: 5; 作: 6; ○: 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | [9 empty] | 集計 |  |  |  | 達成率(％)
|  |  | 実績(％) |  | 作: 28.57; ●: 28.57; 作: 28.57; ○: 32.14; 作: 21.42; 作: 35.71 | [14 empty] | 〇 |  | × |  | 83.33%
|  |  | 28.5％以上 | [30 empty] | 5 |  | 1 | bar: 作; ●; 作; ○; 作; 作
最終単位のみ記載 | [23 empty] | 〇〇土木事務所 | [12 empty] | □□建設㈱
現場閉所率 |  |  | 対象期間 |  | 作: 現場 閉所日数; 作: 対象 期間日数; 作: 率（％） |  |  |  |  | 総括監督員 |  |  | 主任監督員 |  |  | 監督員 |  |  | 現場監督員 |  |  |  | 現場代理人 |  | 主任(監理) 技術者
|  |  | ○月5日～△月14日 |  | 作: 50; 作: 161; 作: 31.06%
４週閉所率においては、１週（７日間）に満たない期間は除外とする。
現場閉所状況においては、完成通知日まで含む。
対象期間の日数と累計の現場閉所日数を記入